## W2 (hidden)
PROJECT REPORT
Group | <Team 1>
Week | <16/5/2022-22/5/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Requirements | Completed | Shop bán giày
2 | Create group on Github | Completed
In Progress
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Font-end + Back-end | DucLM
2 | Font-end + Back-end | HungNM
3 | Font-end + Back-end | ThachDP
4 | Font-end + Back-end | HoangNV
5 | Font-end + Back-end | VoNVA
6 | Requirements - Docs | All Member
7 | Create group on Github | ThachDP
III. Project Issues
Date | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
17/05 | không nhận Boostrap 5 | Completed | sai link boostrap cdn
18/05 | Debug nhưng lỗi không thể hiển thị | In Progress | Debug theo từng bước
19/05 | Lỗi connect với DB | Completed | Thêm đường dẫn jstl trong file jsp
20/05 | Không insert được acc vào database | Completed | Xóa table acc tạo lại
21/05 | Không merge được các nhánh trong github | In Progress | https://www.youtube.com/watch?v=lZTaQu0lNdI
21/05 | Không push được lên github | Completed | tạo 1 clone file mới
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
| Hoàn thiện IT2 | 29/5/2022 | Before 00:00 30/5/2022
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
| https://github.com/ashwinmenon/onlineShopping | ashwinmenon
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C21: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W4 (hidden)
PROJECT REPORT
Group | <Team 1>
Week | <30/5/2022-5/6/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details) | Quy tắc làm việc nhóm: +, Tất cả mọi người phải code trung bình mỗi tuần phải code được 1 màn hình/1 người +, Teach leader kiểm tra mọi người tạo ra cấu trúc thư mục theo hướng dẫn của thầy +, Một ngày các thành viên dành ra 2h để code và 15-30m để làm tài liệu và 10-15m để họp nhóm +, Cả nhóm phấn đấu code 40-45 screen, 20-25 database table. Nguyên tắc để làm đi từ gốc của Mindmap và tên đề tài -> Tên nhóm chức năng(FeatureName) -> ScreenName -> SceenFlow -> Vẽ Mockup màn hình -> Vẽ Data table diagram -> Vẽ packege diagram Thực chất chỗ này là định hình tên của object class sẽ được sắp xếp vào các folder của project. Detail Design mô tả cấu trúc bên trong của class và mối quan hệ giữa các class = cách sử dugnj Class Diagram. Mô tả giữa các class gọi nhau như thế nào thông qua Sequece Diagram +, Hằng ngày record meeting phải viết lại issue mà nhó m gặp phải (3-5 issue) và các solution
1 | Hoàn thành IT2 | In Progress
2 | Hoàn thành Data | Completed
In Progress
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Vẽ mockup 25 màn hình sau | DucLM | Completed
2 | Code màn hình Blog List | HungNM | DucLM Support font-end
3 | Code màn hình Blog Details | HungNM | VoNVA Support
4 | Code màn hình Cart Completion | HungNM | Đang lỗi
5 | Code màn hình User Profile | ThachDP | HoangNV Support
6 | Code màn hình User List | ThachDP | HoangNV Support font-end
7 | Code màn hình Forgot PassWord | ThachDP | Completed
8 | Vẽ mockup 20 màn hình đầu tiên | VoNVA | Completed
III. Project Issues
Date | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
2022-05-30 | Không gửi được mail | Completed | Google chặn phần mềm
2022-05-30 | Lỗi phông phần User Profile | In Progress | Lỗi Boostrap
2022-06-01 | Sửa lại Data Diagram | Completed | HoangNV Sửa lại Data
2022-06-03 | Blog List không truy cập được | Completed | Sửa file XML. Lỗi liên kết
2022-06-04 | Servlet không truy cập được đến mail | In Progress | https://www.youtube.com/watch?v=Fousdqr6Si4&list=PLRkQNsJPRIBc1liQHJogRpePTAR6bMNXr&index=11&t=176s
2022-06-04 | Cart Completion lỗi ko hiển thị | In Progress | Mọi người trong nhóm đang hỗ trợ
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
| Hoàn thiện một nửa IT3 | 2022-06-12 | Before 00:00 010/06/2022
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
| https://github.com/ashwinmenon/onlineShopping | ashwinmenon
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C22: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W8
PROJECT REPORT
Group | <Team 1>
Week | <11/07/2022-17/07/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details) | Quy tắc làm việc nhóm: +, Tất cả mọi người phải code trung bình mỗi tuần phải code được 1 màn hình/1 người +, Teach leader kiểm tra mọi người tạo ra cấu trúc thư mục theo hướng dẫn của thầy +, Một ngày các thành viên dành ra 2h để code và 15-30m để làm tài liệu và 10-15m để họp nhóm +, Cả nhóm phấn đấu code 40-45 screen, 20-25 database table. Nguyên tắc để làm đi từ gốc của Mindmap và tên đề tài -> Tên nhóm chức năng(FeatureName) -> ScreenName -> SceenFlow -> Vẽ Mockup màn hình -> Vẽ Data table diagram -> Vẽ packege diagram Thực chất chỗ này là định hình tên của object class sẽ được sắp xếp vào các folder của project. Detail Design mô tả cấu trúc bên trong của class và mối quan hệ giữa các class = cách sử dugnj Class Diagram. Mô tả giữa các class gọi nhau như thế nào thông qua Sequece Diagram +, Hằng ngày record meeting phải viết lại issue mà nhó m gặp phải (3-5 issue) và các solution
1 | Update Message Customer and Admin | Completed | Edit css, and create delete button (hoangnvhe151236)
2 | Completed Feedbacks Details | Completed | Some css can edit, css not merge
3 | Completed Suppliers List 2 | Completed
4 | Completed My Orders | Completed
5 | Completed Product Details | Completed
6 | Completed Supplers Detail | Completed
7 | Completed Supplers Detail 2 | Completed
8 | Completed Messenger Admin | Completed
9 | Completed Messenger Customer | Completed
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Code màn hình Customer Details | VoNVA | Doing
2 | Code màn hình Feedbacks Details | VoNVA | Hungnm support
3 | Code màn hình Suppliers List 2 | ThachDP | VoNVA Support
4 | Code màn hình My Orders | DucLM | DucLM Support font-end
5 | Code màn hình Product Details | DucLM | HoangNV Support
6 | Code màn hình Supplers Detail | HungNM | HoangNV Support font-end
7 | Code màn hình Supplers Detail 2 | HungNM | ThachDP Support
8 | Code màn hình Messenger Admin | HoangNV | ThachDP Support
9 | Code màn hình Messenger Customer | HoangNV | Doing
III. Project Issues
Date | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
2022-07-11 | Lỗi không gõ được tiếng việt trong messenger | Completed | Hoang fix lỗi
2022-07-11 | Lỗi ko hiển thị my order | Completed | Lỗi Web.xml
2022-07-13 | Không load được Suppliers | In Progress | Lỗi câu lệnh SQL
2022-07-14 | Người mua không mở được Feedback | In Progress | Sửa file XML. Lỗi liên kết
2022-07-16 | Lỗi Bootstrap | Completed | Do đổi folder code
2022-07-17 | Lỗi ko liên kết được trang Product Detail | Completed | Lỗi trong trang jsp
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
| Review | 18/07/2022
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
| https://github.com/ashwinmenon/onlineShopping | ashwinmenon
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C29: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue